| BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số: 3796/KH-BVHTTDL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN -

Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 04/8/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác năm 2014; Căn cứ Kế hoạch số 2618/KH-BVHTTDL ngày 06/8/2014 về ban hành Kế hoạch khung tổ chức Tuần "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng"; Căn cứ Quyết định số 3498/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2014 về việc tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổng thể tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích, ý nghĩa

1.1. Là hoạt động giới thiệu văn hóa các nước ASEAN nhằm tăng cường sự hiểu biết, gắn kết các quốc gia, góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, năng động, phát triển, một khu vực hòa bình, thịnh vượng.

1.2. Là cơ hội để các nước ASEAN quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và những giá trị văn hóa tiêu biểu, những nỗ lực trong bảo tồn, phát huy giá trị các giá trị di sản văn hóa của các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

1.3. Góp phần nâng cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác ASEAN, tăng cường quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam nói riêng.

2. Yêu cầu

2.1. Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN để giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu, truyền thống của các nước ASEAN phù hợp với chủ đề và nội dung hoạt động của sự kiện. Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc.

2.2. Sự kiện được tổ chức đúng mục đích, ý nghĩa, thể hiện bức tranh văn hóa đa dạng, đa sắc màu của các quốc gia, các dân tộc trong “Ngôi nhà chung ASEAN”, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

2.3. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Quy mô: Là sự kiện chính trị - văn hoá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, mời đại diện ngoại giao các nước ASEAN tham gia.

2. Thời gian: Từ ngày 21/11/2014 đến ngày 23/11/2014.

3. Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

4. Cơ quan chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đại Sứ quán các nước ASEAN, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và UBND một số tỉnh, thành phố.

5. Các đơn vị thực hiện

- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Tổng cục Du lịch; Tổng cục Thể dục, Thể thao; Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Vụ Văn hóa dân tộc; Vụ Thi đua Khen thưởng; Cục Hợp tác quốc tế; Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Di sản Văn hóa; Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Văn hóa cơ sở; Báo Văn hóa; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Nhà hát cải lương Việt Nam, một số đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

- Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố có liên quan (có di sản văn hóa phi vật thể được trình diễn, có huy động cộng đồng dân tộc tham gia các hoạt động tại sự kiện), gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk (Trường Trung cấp Đam San) và Sóc Trăng.

6. Đơn vị phối hợp thực hiện:

- Đại Sứ quán các nước ASEAN, các đơn vị thuộc các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam,...

- Các đơn vị liên quan khác: Công ty Cổ phần truyền thông Đông Nam và các đơn vị tổ chức sự kiện được lựa chọn phục vụ các chương trình trong khuôn khổ sự kiện.

7. Lực lượng tham gia các hoạt động

7.1. Đại sứ quán các nước ASEAN:

- Thành phần: Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xinh-ga-po, Thái Lan.

- Thời gian tham gia sự kiện: Từ ngày 20/11/2014 đến hết ngày 23/11/2014.

7.2. Lực lượng huy động của Việt Nam:

a. Đồng bào dân tộc thiểu số được huy động từ các địa phương:

- Thành phần: Huy động khoảng 250 người của 11 dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh: Hòa Bình (dân tộc Mường), Sơn La (dân tộc Thái), Hà Giang (dân tộc Mông, dân tộc Tày, dân tộc Dao), Bình Thuận (dân tộc Chăm), Kon Tum (dân tộc Ba Na, dân tộc Gia Rai), Đắk Lắk (Trường trung cấp Đam San huy động học sinh dân tộc Ê đê, dân tộc Xơ Đăng), Sóc Trăng (dân tộc Khmer).

- Nội dung:

+ Tham gia hoạt động giới thiệu trang phục dân tộc, nghề thủ công truyền thống, một số tiết mục dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian trong khuôn khổ hoạt động của sự kiện.

+ Giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc dân tộc tại không gian nhà ở của từng dân tộc trong Khu các làng dân tộc: Trang trí nhà ở theo phong tục, truyền thống, tái hiện một số lễ hội đặc trưng, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc...

+ Tham gia Chương trình Giao lưu văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện.

- Thời gian huy động: Từ ngày 20/11/2014 đến hết ngày 23/11/2014 (tổng số 04 ngày, không kể thời gian đi và về).

b. Lực lượng nghệ nhân, nghệ sĩ

- Thành phần:

+ Huy động khoảng 25 người/1 tỉnh, thành phố, gồm các nghệ nhân, nghệ sĩ dân tộc Kinh đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế tham gia giới thiệu một số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO công nhận.

+ Huy động diễn viên của các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam.

- Nội dung: Biểu diễn, giới thiệu một số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận (ca trù, dân ca quan họ Bắc Ninh, Đờn ca Tài tử, Nhã nhạc cung đình Huế,...) và các chương trình nghệ thuật phục vụ các hoạt động của sự kiện.

- Thời gian: Huy động tham gia chương trình khai mạc, bế mạc và một số hoạt động biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật truyền thống các nước ASEAN tại một số không gian tiêu biểu theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tên gọi, chủ đề:

- Tên gọi: Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng".

- Chủ đề: “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển”.

2. Nội dung:

2.1. Sự kiện gồm 06 hoạt động chính thức:

- Chương trình khai mạc Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” (Điểm nhấn của Sự kiện)

- Chương trình bế mạc Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

- Hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch và hình ảnh về đất nước, con người các nước ASEAN.

- Hoạt động giới thiệu di sản văn hóa các nước ASEAN

- Hoạt động giới thiệu thể thao truyền thống ASEAN

- Hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam.

2.2. Nội dung cụ thể các hoạt động như sau:

a. Chương trình khai mạc Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” (Điểm nhấn của sự kiện):

- Thời gian: 20h00-21h30 ngày 21/11/2014 (thứ Sáu)

- Địa điểm: Sân khấu nổi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Tổng thư ký ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố có liên quan, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cộng đồng các dân tộc được huy động, các đơn vị phối hợp, các đơn vị truyền thông, phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình trong nước và quốc tế...

- Nội dung: Gồm 02 phần chính

Phần1: Nghi lễ (25 phút)

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Lễ thượng cờ ASEAN (cử ASEAN ca).

+ Phát biểu của Lãnh đạo Nhà nước Việt Nam.

Phần 2: Chương trình Nghệ thuật (65 phút)

+ Nội dung: Tôn vinh tinh thần đoàn kết cộng đồng ASEAN theo chủ đề của sự kiện: “Đoàn kết - Hợp tác - Phát triển”

+ Lực lượng biểu diễn: Nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam, nghệ nhân dân gian của các cộng đồng dân tộc được huy động trong khuôn khổ sự kiện.

(Dự kiến truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên sóng VTV, VOV).

- Kinh phí: NSNN năm 2014 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và nguồn tài trợ xã hội hóa (nếu có).

- Tổ chức thực hiện:

+ Ban Tổ chức lựa chọn, quyết định Tổng đạo diễn, quyết định chọn đơn vị thực hiện chương trình, phê duyệt Kịch bản nghệ thuật.

+ Tổng đạo diễn và đơn vị thực hiện chương trình xây dựng Kịch bản chi tiết trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt và tổ chức thực hiện theo Kịch bản chi tiết được phê duyệt.

+ Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật và phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam chịu trách nhiệm về tổ chức biểu diễn các nội dung nghệ thuật trong Kịch bản chi tiết được phê duyệt.

b. Chương trình bế mạc Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”:

- Thời gian: 20h00 - 21h45 ngày 23/11/2014.

- Địa điểm: Sân khấu nổi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, đại diện UNESCO tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cộng đồng các dân tộc được huy động, các đơn vị phối hợp, các đơn vị truyền thông, phóng viên báo chí, truyền thanh, truyền hình trong nước và quốc tế...

- Nội dung: Gồm 02 phần chính:

Phần1: Nghi lễ (45 phút)

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

- Trao tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho cá nhân, đơn vị có đóng góp tích cực góp phần vào thành công của sự kiện.

Phần 2: Chương trình dạ tiệc và giao lưu nghệ thuật truyền thống các nước ASEAN (60 phút)

+ Tiệc cocktail ngoài trời với không gian đầm ấm "Ngôi nhà chung ASEAN" - Chia sẻ - Đồng cảm - Hướng tới tương lai tươi đẹp.

+ Chương trình nghệ thuật truyền thống với chủ đề tôn vinh giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, độc đáo các nước ASEAN. Chương trình sẽ giới thiệu một số di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận (Ca trù, Quan họ Bắc Ninh, Đờn ca tài tử, Nhã nhạc cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên và một số tiết mục nghệ thuật truyền thống các nước ASEAN do các nghệ nhân, nghệ sĩ Việt Nam giới thiệu).

- Kinh phí: NSNN năm 2014 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và kinh phí xã hội hóa do Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Nam là đầu mối thực hiện.

- Tổ chức thực hiện: Ban Tổ chức phối hợp với Tổng đạo diễn và đơn vị tổ chức sự kiện thực hiện.

c. Hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch và hình ảnh về đất nước, con người các nước ASEAN:

- Thời gian thực hiện: từ 21/11/2014 - 23/11/2014

+ Khai mạc: 14h00 ngày 21/11/2014

+ Kết thúc: 18h00 ngày 23/11/2014

+ Hàng ngày hoạt động:  từ 09h00 - 20h00.

- Địa điểm: Tại khu vực cổng A, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Diện tích tổng cộng khoảng 1.000m2, trong đó: Không gian giới thiệu du lịch, thể thao, không gian giới thiệu văn hóa doanh nghiệp hội nhập ASEAN khoảng 500m2; không gian giới thiệu ẩm thực đặc trưng các nước ASEAN khoảng 500m2.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại biểu các Ban, Bộ,  ngành Trung ương, địa phương, đại diện các Đại sứ quán các nước ASEAN, cộng đồng các dân tộc, phóng viên báo chí, truyền thông và du khách.

- Nội dung:

+ Giới thiệu những hình ảnh về vẻ đẹp đất nước, con người các nước ASEAN;

+ Giới thiệu các sản phẩm du lịch độc đáo, tiềm năng, thế mạnh, điểm đến du lịch của các nước ASEAN;

+ Giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, các món ăn truyền thống của các nước ASEAN;

+ Cung cấp thông tin quảng bá thương hiệu, sản phẩm, đặc trưng văn hóa doanh nghiệp hội nhập ASEAN, tạo cơ hội để các đối tác tìm hiểu, thiết lập quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

+ Giới thiệu không gian trưng bày triển lãm về thể thao truyền thống ASEAN

- Hình thức:

Với diện tích chung khoảng 1.000m2, bố trí 02 không gian để giới thiệu, quảng bá về du lịch, ẩm thực truyền thống, thể thao truyền thống, văn hóa doanh nghiệp hội nhập ASEAN thông qua các hình thức sau:

+ Giới thiệu bằng tranh ảnh, pano, màn hình LED, hình ảnh trực quan, tài liệu, sách, clip, phóng sự.... cung cấp các thông tin về du lịch, thể thao, ẩm thực các nước ASEAN và văn hóa doanh nghiệp hội nhập truyền thống các nước ASEAN.

+ Giới thiệu một số món ăn đặc trưng, truyền thống các nước ASEAN và bán sản phẩm phục vụ đại biểu, du khách...

+ Tại một số thời điểm mang tính điểm nhấn (giới thiệu du lịch có trách nhiệm, giới thiệu một số sản phẩm du lịch đặc biệt…), đồng thời tổ chức biểu diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống các nước ASEAN, các tiết mục dân ca, dân vũ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được huy động trong khuôn khổ sự kiện.

- Lực lượng tham gia:

+ Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, học sinh, sinh viên các trường T78, T80.

+ Các Công ty lữ hành do Hiệp hội Du lịch Việt Nam lựa chọn và huy động, các khách sạn tại Hà Nội do Hiệp hội khách sạn Việt Nam lựa chọn và huy động;

+ Đơn vị tổ chức trưng bày, triển lãm giới thiệu thể thao truyền thống ASEAN do Tổng cục Thể dục Thể thao lựa chọn;

+ Các doanh nghiệp tham gia không gian văn hóa doanh nghiệp hội nhập của các quốc gia trong cộng đồng ASEAN do Công ty Cổ phần truyền thông Đông Nam lựa chọn và huy động;

- Kinh phí: NSNN năm 2014 cấp cho Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch  các dân tộc Việt Nam, kinh phí của các đơn vị tham gia giới thiệu và kinh phí xã hội hóa.

- Tổ chức thực hiện:

+ Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội và các đơn vị có liên quan (Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Khách sạn Việt Nam) xây dựng Kế hoạch chi tiết của hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch, ẩm thực truyền thống các nước ASEAN (kèm theo dự toán kinh phí) trình Ban Tổ chức sự kiện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng không gian trưng bày, giới thiệu về thể thao truyền thống các nước ASEAN.

+ Công ty Cổ phần Truyền thông Đông Nam chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết (kèm theo dự toán) và tổ chức thực hiện nội dung giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, văn hóa doanh nghiệp hội nhập ASEAN trình Ban Tổ chức phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm:

- Bố trí không gian, chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất, hậu cần, các điều kiện về an ninh, an toàn cho toàn bộ nội dung của hoạt động;

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết (kèm theo dự toán) và tổ chức thực hiện nội dung biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật truyền thống các nước ASEAN, một số tiết mục dân ca, dân vũ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được huy động trong khuôn khổ sự kiện phục vụ các chương trình tính điểm nhấn của hoạt động.

d. Hoạt động giới thiệu Di sản văn hóa các nước ASEAN

- Thời gian thực hiện: từ 21/11/2014 - 23/11/2014

+Khai mạc: 10h00 ngày 21/11/2014

+ Kết thúc: 16h00 ngày 23/11/2014

+ Hàng ngày: Hoạt động từ 09h00 - 20h00

- Nội dung: Giới thiệu Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Việt Nam và các nước ASEAN đã được UNESCO công nhận; giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam và các nước ASEAN; giới thiệu nghề thủ công truyền thống Việt Nam và các nước ASEAN; giới thiệu không gian văn hóa, tư liệu, sách ASEAN…

- Địa điểm: Khu vực Nhà triển lãm làng III và Quảng trường khu làng II, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cụ thể như sau:

Toàn bộ tầng 1 và sân trước Nhà triển lãm Làng III:

+ Khu vực trung tâm tầng 1: Giới thiệu sách và các tư liệu về ASEAN

+ Khu vực bên phải và bên trái tầng 1: Giới thiệu trang phục truyền thống Việt Nam và ASEAN và triển lãm, giới thiệu nghề dệt truyền thống của Việt Nam và các nước ASEAN

Sân trước Nhà triển lãm làng III:

+ Trưng bày ảnh giới thiệu di sản văn hóa của các nước ASEAN và Việt Nam.

+ Giới thiệu nghề thủ công truyền thống của Việt Nam và Hà Nội (quy trình chế tác, giới thiệu sản phẩm...)

Quảng trường khu làng II:

+ Giới thiệu không gian chung về di sản các nước ASEAN và Việt Nam bằng hình thức trưng bày pano, ảnh, banner...;

- Hình thức:

+ Giới thiệu bằng tranh ảnh, pano, màn hình LED, hình ảnh trực quan, tài liệu, clip, phóng sự.... cung cấp các thông tin giới thiệu các di sản văn hóa truyền thống các nước ASEAN;

+ Giới thiệu bằng tranh ảnh, trực tiếp giới thiệu quy trình chế tác và trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam và các nước ASEAN (nếu có)...

+ Tại một số thời điểm mang tính điểm nhấn, tổ chức biểu diễn, giới thiệu các tiết mục nghệ thuật truyền thống các nước ASEAN, các tiết mục dân ca, dân vũ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được huy động trong khuôn khổ sự kiện.

- Lực lượng tham gia:

Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội (trực tiếp là Trung tâm Xúc tiến Du lịch), Hiệp hội Làng nghề Việt Nam...

- Kinh phí: NSNN năm 2014 cấp cho Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch  các dân tộc Việt Nam, kinh phí của các đơn vị tham gia và kinh phí xã hội hóa.

- Tổ chức thực hiện:

+ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Chủ trì thiết kế không gian chung giới thiệu di sản truyền thống ASEAN; Xây dựng Kế hoạch chi tiết (kèm dự toán chi phí) tổ chức trưng bày giới thiệu ảnh về di sản văn hóa các nước ASEAN.

+ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: Trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam và ASEAN, giới thiệu nghề dệt truyền thống Việt Nam và các nước ASEAN. Phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm để xây dựng, thiết kế tổng thể không gian di sản văn hóa ASEAN.

+ Thư viện Quốc gia Việt Nam: Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu tư liệu, sách các nước ASEAN.

+ Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Thừa Thiên - Huế tham gia giới thiệu di sản văn hóa vật thể bằng Pano, hình ảnh tại không gian di sản Văn hóa ASEAN.

+ Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Làng nghề: Giới thiệu không gian làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

+ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của hoạt động (kèm theo dự toán kinh phí) trình Ban Tổ chức sự kiện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Bố trí không gian, chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất, hậu cần, các điều kiện về an ninh, an toàn cho toàn bộ nội dung của hoạt động;

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết (kèm theo dự toán) và tổ chức thực hiện nội dung biểu diễn, giới thiệu một số tiết mục dân ca, dân vũ của các nước ASEAN và cộng đồng các dân tộc được huy động trong các thời điểm manh tính điểm nhấn của hoạt động.

e. Hoạt động giới thiệu thể thao truyền thống các nước ASEAN

- Thời gian thực hiện: từ 21/11/2014 - 23/11/2014.

+ Khai mạc: 14h00 ngày 21/11/2014.

+ Kết thúc: 16h00 ngày 23/11/2014.

+ Hoạt động hàng ngày: theo chương trình chi tiết của BTC

- Nội dung:

+ Tổ chức giới thiệu một số môn thể thao truyền thống, đặc trưng các nước ASEAN và Việt Nam (Pencak silat, Vovinam, võ cổ truyền Việt Nam, vật dân tộc, cầu mây, đẩy gậy… ).

+ Giao hữu bóng đá mini, tennis giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, các lưu học sinh các nước ASEAN đang học tập tại Hà Nội.

- Địa điểm:

+ Khu vực cổng A: Sân cỏ bên làn đường số 1 (tố chức giao hữu bóng đá mini), làn đường số 3 (một số môn thể thao truyền thống Việt Nam và ASEAN);

+ Nhà Công vụ: Sân tennis (tổ chức giao hữu tennis).

+ Quảng trường làng II: Thi đấu môn vật dân tộc trong các ngày 21-23/11.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại biểu các Ban, Bộ,  ngành Trung ương, địa phương, Đại sứ quán các nước ASEAN, lưu học sinh các nước ASEAN tại Hà Nội, cộng đồng các dân tộc được huy động, phóng viên báo chí, truyền thông và du khách.

- Hình thức:

+ Tổ chức giới thiệu một số môn thể thao đặc trưng, truyền thống các nước ASEAN thông qua các buổi trình diễn, thi đấu do các vận động viên và các đoàn của Việt Nam thực hiện.

+ Tổ chức giao hữu bóng đá mini, tennis giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN, các lưu học sinh các nước ASEAN đang học tập tại Hà Nội và cán bộ, nhân viên phía Việt Nam.

- Lực lượng tham gia:

+ Các vận động viên, các đoàn thể thao chuyên nghiệp, nghiệp dư, các câu lạc bộ thể thao do Tổng cục Thể dục thể thao lựa chọn và huy động;

+ Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN, các lưu học sinh các nước ASEAN đang học tập tại Hà Nội và cán bộ, nhân viên phía Việt Nam.

- Kinh phí:

+ NSNN năm 2014 cấp cho Tổng cục Thể dục thể thao;

+ NSNN năm 2014 cấp cho Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

+ Kinh phí của các đơn vị tham gia và kinh phí xã hội hóa.

- Tổ chức thực hiện:

+ Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội và các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết (kèm theo dự toán) tổ chức các nội dung của hoạt động giới thiệu thể thao truyền thống ASEAN trình Ban Tổ chức sự kiện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

+ Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm:

- Bố trí không gian, chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất, hậu cần, các điều kiện về an ninh, an toàn cho các nội dung của hoạt động;

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết (kèm theo dự toán) và tổ chức thực hiện nội dung biểu diễn, giới thiệu một số tiết mục dân ca, dân vũ của các nước ASEAN và cộng đồng các dân tộc được huy động trong các thời điểm manh tính điểm nhấn của hoạt động.

g. Hoạt động giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam

- Thời gian thực hiện: từ 21/11/2014 - 23/11/2014.

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, đại biểu các Ban, Bộ,  ngành Trung ương, địa phương, cộng đồng các dân tộc được huy động trong khuôn khổ sự kiện, phóng viên báo chí, truyền thông và du khách.

- Nội dung:

+ Trình diễn, giới thiệu các nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu các dân tộc Việt Nam về dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống, ẩm thực đặc trưng, nghề thủ công truyền thống…

+ Giới thiệu lễ hội tiêu biểu, đặc trưng dân tộc (mỗi dân tộc giới thiệu 01 lễ hội tiêu biểu); giới thiệu một số trò chơi dân gian truyền thống dân tộc.

+ Tổ chức Chương trình Giao lưu văn hóa, nghệ thuật các dân tộc Việt Nam và ASEAN tối 22/11.

- Hình thức: Cộng đồng các dân tộc được huy động trong khuôn khổ sự kiện tái hiện, biểu diễn, giới thiệu các nét văn hóa truyền thống, đặc trưng, tiêu biểu như ẩm thực, trò chơi dân gian, thể thao truyền thống dân tộc, trang phục, dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống… và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian với đại biểu và du khách.

- Địa điểm:

+ Tại không gian các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Không gian nhà ở dân tộc Mường, dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc Tày, dân tộc Ba Na, dân tộc Gia Rai, dân tộc Ê Đê, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer);

+ Tham gia biểu diễn một số tiết mục dân ca, dân vũ tại các địa điểm tổ chức  giới thiệu du lịch, ẩm thực truyền thống ASEAN, không gian giới thiệu Di sản văn hóa truyền thống ASEAN, không gian giới thiệu Thể thao truyền thống ASEAN (chương trình khai mạc, bế mạc và các hoạt động điểm nhấn).

- Lực lượng tham gia: Đồng bào của 11 dân tộc được huy động trong khuôn khổ sự kiện.

- Kinh phí: NSNN năm 2014 cấp cho Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, kinh phí của các đơn vị tham gia và kinh phí xã hội hóa.

- Tổ chức thực hiện: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

2.3. Chương trình tổng thể:

| Thời gian | Nội dung | Địa điểm |
| --- | --- | --- |
| Ngày 20/11/2014 (Thứ Năm) |  |  |
| 8h00-11h00 | - Các Đại sứ quán ASEAN, các đơn vị có liên quan nhận không gian trưng bày, triển lãm và tổ chức trưng bày, trang trí. - Đón tiếp các đoàn cộng đồng dân tộc được huy động trong khuôn khổ sự kiện tại Nhà công vụ, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, bố trí nhận các không gian nhà dân tộc, các đoàn tổ chức trang trí không gian nhà ở, tập luyện, hợp luyện các hoạt động theo lịch của Ban Tổ chức. - Đón tiếp các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp hợp luyện, chạy chương trình tham gia chương trình khai mạc | - Các không gian Du lịch, Di sản, Thể thao truyền thống, ẩm thực và các địa điểm khác tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. - Khu vực Cổng A, Quảng trường khu làng II, Nhà triển lãm khu làng III - Sân khấu nổi 19/4 Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. |
| 16h00 | Các đơn vị có liên quan, Đại sứ quán các nước ASEAN hoàn thành không gian trưng bày, triển lãm, trang trí theo kế hoạch chi tiết của BTC | Các không gian giới thiệu Du lịch, thể thao, ẩm thực, doanh nghiệp hội nhập, di sản văn hóa truyền thống và các địa điểm khác. |
| 20h00-21h30 | Tổng duyệt Chương trình khai mạc Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" | Sân khấu nổi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam |
| Ngày 21/11/2014 (Thứ Sáu) |  |  |
| Sáng và chiều | - Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam tiếp tục hợp luyện với Tổng đạo diễn Chương trình khai mạc Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng" theo yêu cầu của Tổng đạo diễn | Sân khấu nổi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. |
| 10h00-10h45 Cả ngày | Khai mạc Không gian giới thiệu Di sản văn hóa ASEAN (biểu diễn một số tiết mục dân ca, dân vũ của cộng đồng dân tộc Thái, Chăm, Khmer , vùng Tây Nguyên và một số tiết mục khác) Tiếp tục hoạt động đến ngày 23/11/2014: thời gian hoạt động từ 8h30 - 20h00 hàng ngày. | Trung tâm không gian giới thiệu, triển lãm Di sản thuộc Nhà Triển lãm làng III, khu các làng dân tộc - Không gian nhà triển lãm Làng III và Quảng trường khu làng II |
| 14h00-14h45 Cả ngày | - Khai mạc Không gian quảng bá, giới thiệu Du lịch và hình ảnh về đất nước, con người các nước ASEAN. (biểu diễn một số tiết mục dân ca, dân vũ của cộng đồng các dân tộc: Thái, Mông, Ê Đê, Mường và một số tiết mục khác) Tiếp tục hoạt động đến ngày 23/11/2014: thời gian hoạt động hàng ngày từ 8h30 - 20h00 | Trung tâm không gian tổ chức triển lãm, giới thiệu thuộc khu vực cổng A, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam |
| 13h30-16h00 | Khai mạc Không gian Thể thao truyền thống ASEAN và biểu diễn Vovinam. | Sân thi đấu, biểu diễn thể thao tại Khu vực cổng A |
| 14h30-16h30 | Biểu diễn và thi đấu môn vật dân tộc. | Sân biểu diễn, thi đấu thể thao tại Quảng trường khu làng II |
| 14h30-16h30 | Giới thiệu một số lễ hội đặc sắc của dân tộc Thái, dân tộc Ê Đê tại không gian nhà ở các dân tộc tại khu các làng dân tộc. | Nhà dân tộc Thái, dân tộc Ê Đê, khu các làng dân tộc |
| 20h00-21h30 | Chương trình khai mạc Những ngày "Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng". | Sân khấu nổi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. |
| Ngày 22/11/2014 (Thứ Bảy) |  |  |
| Cả ngày | - Tiếp tục hoạt động tại các không gian giới thiệu du lịch, ẩm thực truyền thống, văn hóa doanh nghiệp hội nhập ASEAN, di sản văn hóa, thể thao truyền thống ASEAN. (tại mỗi không gian tổ chức 01 hoạt động điểm nhấn được xác định tại kế hoạch chi tiết) - Đón tiếp một số đoàn nghệ nhân biểu diễn một số di sản văn hóa phi vật thể hợp luyện theo kịch bản chi tiết của Ban Tổ chức | Các không gian tổ chức hoạt động - Sân khấu nổi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. |
| 09h00-11h00 | Giới thiệu một số lễ hội đặc sắc của dân tộc Mường, dân tộc Ba Na tại nhà ở các dân tộc | Nhà dân tộc Mường, dân tộc Ba Na |
| 09h00-11h30 | Biểu diễn và thi đấu môn cầu mây, đẩy gậy. | Sân biểu diễn, thi đấu thể thao tại Khu vực cổng A |
| 14h00-16h30 | Giới thiệu một số lễ hội đặc sắc của dân tộc Dao, dân tộc Gia Rai tại nhà ở các dân tộc | Nhà dân tộc Dao, dân tộc Gia Rai |
| 14h00- 16h30 | Biểu diễn và thi đấu môn đá cầu | Sân thi đấu, biểu diễn thể thao tại Khu vực cổng A |
| 14h00-16h30 | Thi đấu giao hữu bóng đá mini, tennis | Sân bóng đá mini, Cổng A và sân Tennis nhà công vụ. |
| 19h00-21h00 | Chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và ASEAN | Quảng trường khu làng II |
| Ngày 23/11/2014 (Chủ nhật) |  |  |
| Cả ngày | - Tiếp tục hoạt động tại các không gian giới thiệu Du lịch, ẩm thực truyền thống, văn hóa doanh nghiệp hội nhập ASEAN, Di sản văn hóa truyền thống ASEAN. (tại mỗi không gian tổ chức 01 hoạt động điểm nhấn được xác định tại kế hoạch chi tiết). - Tiếp tục hợp luyện chương trình bế mạc sự kiện theo kế hoạch của Tổng đạo diễn. | Các không gian tổ chức hoạt động - Sân khấu nổi 19/4, Làng VHDL các dân tộc Việt Nam |
| 09h00-11h00 | Giới thiệu một số lễ hội đặc sắc của dân tộc Mông, dân tộc Chăm tại nhà ở các dân tộc. | Nhà dân tộc Mông, dân tộc Chăm |
| 09h00-11h00 | Biểu diễn môn Pencak Silat | Sân biểu diễn, thi đấu thể thao tại Khu vực cổng A |
| 14h00-16h30 | Biểu diễn và thi đấu môn võ cổ truyền Việt Nam và bế mạc thể thao truyền thống. | Sân biểu diễn, thi đấu thể thao tại Khu vực cổng A |
| 14h00-16h30 | Thi đấu giao hữu bóng đá mini, tennis | Sân bóng đá mini, Cổng A và sân Tennis nhà công vụ. |
| 14h00-16h30 | Giới thiệu lễ hội đặc sắc của dân tộc Tày, dân tộc Khmer tại nhà ở các dân tộc. | Nhà ở các dân tộc Tày làng I, nhà dân tộc Khmer làng III |
| 20h00-21h30 | Chương trình Bế mạc Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”. | Sân khấu nổi 19/4, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam |

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện:

1.1. Tháng 10/2014:

- Họp Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức, thành lập các tiểu ban; Làm việc với các Đại sứ quán các nước ASEAN, các đơn vị có liên quan; Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động; Gửi công văn huy động cộng đồng các dân tộc; Xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức sự kiện.

- Tổ chức cuộc họp với đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN về các nội dung tham gia, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, thực hiện Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động. Tiếp tục làm việc với các đơn vị phối hợp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng bá, tuyên truyền, an ninh trật tự, an toàn PCCC, y tế,  hậu cần, lễ tân, khánh tiết cho sự kiện;

- Hoàn thành thủ tục, công văn, kế hoạch chi tiết gửi Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc (điểm nhấn của sự kiện) và chương trình bế mạc sự kiện.

1.2. Tháng 11/2014:

+ Tổ chức họp báo, dự kiến ngày 11/11/2014 (thứ Ba) tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+  Tiếp tục triển khai kế hoạch chi tiết, lắp dựng các không gian, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân theo kế hoạch;

+ Ngày 19, 20/11/2014: Ban Tổ chức kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện.

2. Tổ chức thực hiện:

2.1. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban:

- Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động theo đúng tiến độ, nội dung đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra.

- Ban Tổ chức: Trực tiếp tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo đúng Kế hoạch tổng thể; chỉ đạo các Tiểu ban xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

- Các Tiểu ban: Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tiểu ban, phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác và các đơn vị phối hợp để tổ chức thành công các hoạt động. Thường xuyên báo cáo Ban Tổ chức các công việc có liên quan.

2.2. Đề nghị các Ban, Bộ, Ngành trung ương, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, các tỉnh, thành phố có liên quan:

2.2.1. Bộ Ngoại giao: Quan tâm, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện các nội dung hoạt động của sự kiện. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tham gia, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động có liên quan.

2.2.2. Đề nghị Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội:

- Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu, thuyết minh, hướng dẫn tại các không gian giới thiệu văn hóa truyền thống các nước ASEAN (Du lịch và hình ảnh về đất nước, con người các nước ASEAN). Đầu mối phối hợp là Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cử cán bộ, nhân viên Đại sứ quán… tham gia giao lưu bóng đá mini, tennis theo kế hoạch của Ban Tổ chức.

- Tham gia một số tiết mục dân ca, dân vũ đặc trưng truyền thống các nước ASEAN trong chương trình khai mạc không gian giới thiệu, quảng bá Du lịch và hình ảnh về đất nước, con người các nước ASEAN, chương trình bế mạc theo kế hoạch của Tổng đạo diễn.

2.2.3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm một số làng nghề truyền thống theo kế hoạch được Ban Tổ chức phê duyệt; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho các đoàn và đơn vị trực thuộc tham gia sự kiện.

- Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thời gian diễn ra sự kiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2.2.4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Sóc Trăng:

- Chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tổ chức huy động đồng bào các dân tộc tham gia sự kiện theo Kế hoạch chi tiết được Ban Tổ chức phê duyệt đảm bảo chất lượng, đúng thành phần (dự kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cử đoàn nghệ nhân dân ca quan họ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cử đoàn nghệ nhân ca trù; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum cử đoàn nghệ nhân cồng chiêng Tây Nguyên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế cử đoàn nghệ thuật Nhã nhạc cung đình Huế; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành còn lại cử các đoàn nghệ nhân, đồng bào dân tộc tham dự theo nội dung kế hoạch và công văn huy động cộng đồng).

- UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ kinh phí cho các đoàn tham gia sự kiện.

2.3. Phân công nhiệm vụ các đơn vị:

- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: Là đơn vị đầu mối có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện Kế hoạch tổng thể. Chịu trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, địa điểm, hạ tầng kỹ thuật, không gian tổ chức các hoạt động, quảng bá, tuyên truyền, an ninh, trật tự, trang trí cảnh quan, kinh phí theo dự toán được phê duyệt...

- Cục Hợp tác quốc tế: Là đơn vị đầu mối của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội và các tổ chức quốc tế có liên quan trong việc mời dự, chuan rbij các nội dung liên quan tại các cuộc họp, khảo sát thực tế liên quan đến công tác tổ chức sự kiện. Phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện công tác hậu cần, lễ tân, đón tiếp Đại sứ quán các nước ASEAN tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn: Chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật chương trình khai mạc và bế mạc sự kiện.

- Văn phòng Bộ: Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức để tổ chức họp báo, mời các cơ quan báo chí truyền thông và hỗ trợ bố trí phương tiện, lễ tân đón tiếp phục vụ trong khuôn khổ sự kiện.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Kon Tum, Trường Trung cấp Đam San (Đắk Lắk), Sóc Trăng: Quan tâm, phối hợp và huy động nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc tham dự sự kiện, đảm bảo số lượng, chất lượng nội dung các hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí để Ban Tổ chức phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã nêu ở trên theo chức năng, nhiệm vụ (được xác định cụ thể trong Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động).

- Các đơn vị phối hợp: Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công và có liên quan trong khuôn khổ sự kiện, đáp ứng yêu cầu về lộ trình, nội dung, chất lượng.

3. Kinh phí:

Chi phí tổ chức các hoạt động được dự toán cụ thể trong Kế hoạch chi tiết được phê duyệt.

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch khung số 2618/KH-BVHTTDL ngày 06/8/2014. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, phối hợp và yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kế hoạch, đảm bảo nội dung và tiến độ công việc./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ Ngoại giao (để phối hợp); - ĐSQ các nước ASEAN tại Hà Nội (để phối hợp); - Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan (để thực hiện); - UBND, Sở VHTTDL các tỉnh/thành có liên quan; - Các đơn vị phối hợp; - Lưu: VT, LVHDL, T.80. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỜNG Hồ Anh Tuấn |
| --- | --- |